## 갠트 차트 템플릿
오픈소스 SW 프로젝트 | [16 empty] | With Python
프로젝트 명 |  | 인공지능 트레이딩 |  |  |  |  | 교수님 |  |  |  |  | 정유선
팀 구성원 |  | 정연비, 김덕준, 이시현, 임수빈 |  |  |  |  | 시작일 |  |  |  | 2023-01-02
WBS 번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 (%) | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 주제선정 및 구상수립
1.1 | 프로젝트 주제선정 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 100% | bar: 1주 월; 2주 월; 3주 월
1.2 | 프로젝트개발 구상수립 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 100% | bar: 1주 월; 2주 월; 3주 월
2 | 프로젝트 업무분담 및 개발일정
2.1 | 범위 및 목표 설정 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 100% | bar: 1주 월
2.2 | 개인별 업무 지정 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 100% | bar: 1주 월
2.3 | 커뮤니케이션 방법 설정 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 100% | bar: 1주 월
2.4 | 위험 관리 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 100% | bar: 1주 월
2.5 | 프로젝트 개발일정 조율 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1일 | 100% | bar: 1주 화
3 | 프로젝트 구상 및 착수
3.1 | 지표데이터 크롤링 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2일 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 목
3.2 | 환율데이터 크롤링 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2일 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 목
3.3 | 주식가격데이터 크롤링 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2일 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 목
3.4 | 데이터 정규화 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2일 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 목
3.5 | 딥러닝 모델 인풋데이터 제작 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2일 | 100% | bar: 1주 수 to 1주 목
3.6 | 인풋 label 데이터 제작 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1일 | 0% | bar: 1주 금
3.7 | 모델 신경망 제작 및 학습 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1일 | 0% | bar: 1주 금
3.8 | 모델 예측 및 성능 최적화 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2일 | 0% | bar: 1주 금 to 2주 월
3.1 | Pyscript Static WEB 구성 | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 3일 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 목
3.11 | 신경망 데이터값 WEB에 구현 | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 3일 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 목
4 | PPT 발표자료 준비
4.1 | ppt 발표흐름 구상 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0% | bar: 1주 금
4.2 | 자료 및 정보 취합 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
4.3 | ppt 자료 배치 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
4.4 | ppt 디자인 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0% | bar: 1주 금
5 | 보고서 작성
5.1 | 보고서 작성흐름 구상 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
5.2 | 보고서 자료 및 정보 취합 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
5.3 | 보고서 작성 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
6 | 프로젝트 모니터링 및 시연
6.1 | 프로젝트 성능목표 확인 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
6.2 | 결과물 품질 검증 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
6.3 | 노력 및 비용 추적 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%
6.4 | 프로젝트 최종 성과 및 성능 정리 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1일 | 0%